**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_**

г. Москва «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

**Общество с ограниченной ответственностью «Авелар Солар Технолоджи» (ООО «Авелар Солар Технолоджи»),** именуемоев дальнейшем «Покупатель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»)**, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем.

1. **Предмет Договора**
	1. Поставщик обязуется в согласованные Сторонами сроки передать в собственность (поставить) Покупателю новое **комплектное электротехническое инверторное оборудование** (далее – Оборудование), наименование, описание, состав, количество и стоимость которого указаны в Заказе-спецификации на поставку Оборудования (Приложение № 1 к Договору), сроки поставки указаны в Графике поставки Оборудования (Приложение № 1.1 к Договору), произведенное в соответствии с Техническими требованиями (Приложение № 4 к Договору), сертифицированное на территории Российской Федерации и предназначенное **для строительства солнечной электростанции «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** общей электрической мощностью \_\_\_\_ МВт, на земельном участке, расположенном по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Объект), оказать **услуги по шеф–монтажу и шеф-наладке** (далее – Услуги), описание, порядок и условия оказания которых изложены в Спецификации услуг по шеф-монтажу и шеф-наладке Оборудования (Приложение № 2 к Договору), предоставить Техническую документацию (Список передаваемой технической документации на поставляемое оборудование - Приложение № 3 к Договору) и Документацию по локализации (Список передаваемой документации по локализации оборудования - Приложение № 3.1 к Договору) (далее при совместном упоминании Приложений № 3 и № 3.1 – Техническая документация или Документы), а Покупатель обязуется принять и оплатить Оборудование, Услуги и Техническую документацию в порядке и на условиях, установленных Договором.
2. **Сумма Договора**
	1. Общая цена Договора, включая стоимость Оборудования, Технической документации и оказываемых Услуг, составляет: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рубля*(ей)* \_\_\_\_\_ копеек**, в том числе НДС 20 %.

Общая цена Договора включает стоимость Оборудования, определенную в Заказе-спецификации на поставку Оборудования (Приложение № 1 к Договору), состав которой представлен в п. 2.2. Договора и стоимость Услуг, перечисленных в Спецификации услуг по шеф-монтажу и шеф-наладке Оборудования (Приложение № 2 к Договору), состав которой представлен в п. 2.3. Договора.

Общая цена Договора является твердой и не подлежит каким-либо изменениям, за исключением случаев, указанных в п. 2.4. и п. 4.8. Договора.

* 1. Стоимость Оборудования определена в Заказе-спецификации на поставку Оборудования (Приложение № 1 к Договору) и составляет: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рубля*(ей)* \_\_\_\_\_ копеек**, в том числе НДС 20 %.

В стоимость Оборудования входят:

* + 1. Расходы, связанные с упаковкой Оборудования и его погрузкой на транспорт Покупателя, в том числе использование Покупателем такелажного оборудования в порядке, предусмотренном п. 7.4. Договора. Расходы, связанные с транспортировкой Оборудования со склада Поставщика на Объект в стоимость Оборудования не входят.
		2. Расходы, связанные с таможенной очисткой в Российской Федерации поставляемых Поставщиком Оборудования/отдельных частей Оборудования и/или комплектующих изделий и выпуска их для внутреннего потребления.
		3. Расходы по обязательной сертификации Оборудования/отдельных частей Оборудования и/или комплектующих изделий на территории Российской Федерации.
		4. Стоимость передаваемых прав на использование объектов интеллектуальной собственности, а именно, прикладного программного обеспечения и программного обеспечения системы контроля Оборудования, являющихся неотъемлемой частью Оборудования.
		5. Стоимость Технической документации (Приложение № 3 к Договору) и Документации по локализации (Приложение № 3.1. к Договору), а также расходы по изменению, дополнению Технической документации (Приложение № 3 к Договору), Документации по локализации (Приложение № 3.1. к Договору) и/или иной документации, относящейся к Оборудованию.
		6. Стоимость хранения Оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Покупателем Уведомления о готовности Оборудования к отгрузке.
		7. Стоимость предоставления Поставщиком Покупателю Исходных технических данных на Оборудование, указанных в п. 4.3. - 4.5. Договора.
	1. Стоимость Услуг составляет: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рубля*(ей)* \_\_\_\_\_ копеек**, в том числе НДС 20 %.

В стоимость Услуг включено приведение Поставщиком Оборудования к состоянию полной готовности к интеграции в инфраструктуру Объекта, а именно:

* + 1. Выполнение внутренних электрических и механических соединений, связанных с приведением Оборудования из транспортного состояния к смонтированному на Объекте;
		2. Услуги по шеф-монтажу и шеф-наладке Оборудования в соответствии со Спецификацией услуг по шеф-монтажу и шеф-наладке Оборудования (Приложение № 2 к Договору);
		3. Участие специалистов Поставщика в комплексных испытаниях и опробованиях Оборудования, организованных Покупателем;
		4. Работы по наладке и корректировке алгоритмов работы Оборудования, настройке работы внутренней и внешней сигнализации и связи Оборудования с внутренней инфраструктурой и смежными системами Объекта;
		5. Организационно-технические консультации, информирование и содействие персонала Покупателя на Объекте;
		6. Обучение персонала Покупателя по разработанным Поставщиком и согласованным Сторонами программам обучения;
		7. Другие услуги Поставщика, находящиеся в его компетенции и необходимые для достижения Оборудованием технических показателей, установленных Договором.
	1. Цена Договора является твердой и не подлежит каким-либо изменениям, за исключением следующих случаев:
		1. Если во время выполнения обязательств по Договору Покупатель по причинам, не зависящим от Поставщика потребует внесения изменений в исходные данные, необходимые для осуществления Поставщиком последующих проектных работ по включению Оборудования в состав Объекта, содержащие информацию о требованиях по изготовлению Оборудования (далее- **Исходные данные** или **Исходная документация**, или **Исходные технические данные на Оборудование**), и/или инициирует изменение условий Договора или Приложений к нему в отношении технических характеристик Оборудования, объема и условий поставки, а также сроков выполнения обязательств, которые повлекут за собой внесение изменений в Договор;
		2. Если после заключения Договора произойдут изменения таможенного законодательства и/или ставок ввозных пошлин, налогового законодательства, иных нормативно-правовых актов, способных оказать влияние на стоимость Оборудования, более чем на 5% (пять процентов).

2.5. Во всех случаях, перечисленных в пункте 2.4. Договора, Стороны будут вправе пересмотреть сумму Договора соразмерно изменениям, послужившим причиной такого пересмотра.

1. **Порядок оплаты Оборудования и Услуг**
	1. Покупатель осуществляет авансовый платеж за поставляемое Оборудование в размере 40% (сорок процентов) от стоимости Оборудования, указанной в п. 2.2. Договора, на основании выставляемых Поставщиком надлежаще оформленных счетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
		1. 1-я часть авансового платежа - платеж в размере 40% (сорок процентов) от размера аванса, указанного в п. 3.1. Договора в течение 10 (десяти) банковских дней с даты предоставления Поставщиком банковской гарантии на возврат авансового платежа, указанной в разделе 12 Договора;
		2. 2-я часть авансового платежа - платеж в размере 50% (пятьдесят процентов) от размера аванса, указанного в п. 3.1. Договора в течение 25 (двадцати пяти) банковских дней с даты предоставления Поставщиком банковской гарантии на возврат авансового платежа, указанной в разделе 12 Договора;
		3. 3-я часть авансового платежа - платеж в размере 10% (десять процентов) от размера аванса, указанного в п. 3.1. Договора в течение 10 (десяти) банковских дней с даты предоставления Поставщиком Покупателю в соответствии с пунктами 4.3. - 4.5. Договора согласованных Исходных технических данных на Оборудование.
	2. После зачета суммы аванса, перечисленного Покупателем в соответствии с п. 3.1. Договора, Покупатель производит оплату за поставляемое Оборудование в размере 50% (пятьдесят процентов) от стоимости Оборудования, указанной в п. 2.2. Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с даты поставки Оборудования или последней партии Оборудования в случае, если Оборудование отгружается партиями, и предоставления Поставщиком банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору, указанной в разделе 12 Договора, но не ранее подписания Сторонами акта свободной формы о приемке Документации по локализации, указанного в п. 6.1. Договора. Оплата производится на основании выставленного Поставщиком надлежаще оформленного счета. Датой поставки является дата подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ - 12 или Универсального передаточного документа (далее – УПД).
	3. Оплата окончательного платежа за Оборудование.

3.3.1. Покупатель осуществляет окончательный платеж в размере 10% (десять процентов) от стоимости Оборудования, указанной в п. 2.2. Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней после получения Покупателем в отношении Объекта заключения, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, подтверждающего вклад Оборудования в степень локализации генерирующего объекта, функционирующего на основе возобновляемых источников энергии, в соответствии с разделом 5 Договора.

3.3.2. В случае если Покупатель по причинам не зависящим от Поставщика в течение 7 (семи) месяцев с даты завершения поставки Оборудования, не подаст в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации заявку на получение в отношении Объекта заключения, подтверждающего вклад Оборудования в степень локализации Объекта, Покупатель обязуется осуществить платеж, указанный в п. 3.3.1. Договора, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты истечения указанных 7 (семи) месяцев.

3.3.3. Сумма окончательного платежа, подлежащего оплате в соответствии с Договором, служит гарантией того, что Поставщиком будут надлежащим образом исполнены обязательства по Договору, в том числе, обязательства по устранению недостатков в случае их выявления. Из суммы окончательного платежа Покупатель имеет право удержать и обратить в свою пользу любые суммы, которые Поставщик обязан уплатить Покупателю в соответствии с Договором и законодательством РФ, включая неустойки, штрафы, пени и убытки. Удержать такие суммы и обратить в свою пользу Покупатель вправе в любое время, письменно уведомив об этом Поставщика. С даты получения Поставщиком такого письменного уведомления от Покупателя, соответствующее обязательство Поставщика перед Покупателем по возмещению убытков/уплате причитающейся Покупателю суммы неустойки/штрафа/пени считается прекращенным исполнением, а сумма окончательного платежа уменьшена на сумму удержания.

3.3.4. Сумма окончательного платежа не подлежит выплате Покупателем Поставщику в случаях неполучения Покупателем заключения о степени локализации в отношении генерирующего объекта, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, подтверждающего вклад Оборудования в степень локализации генерирующего объекта, функционирующего на основе возобновляемых источников энергии, в соответствии с разделом 5 Договора.

* 1. Покупатель осуществляет платеж в размере 100% (сто процентов) от стоимости Услуг, указанной в пункте 2.3. Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта об оказании Услуг и Акта приемки Оборудования по качеству в соответствии с пунктом 9.13. Договора. Оплата производится на основании выставленного Поставщиком надлежаще оформленного счета.
	2. В случае невыставления или несвоевременного выставления Поставщиком надлежаще оформленных счетов для оплаты в соответствии с пунктами 3.1. – 3.4. Договора Покупатель не несет ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств.
	3. Поставщик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления авансового платежа, перечисленного в соответствии с пунктом 3.1. Договора на свой расчетный счет, обязан предоставить Покупателю оригинал счета-фактуры на авансовый платеж, оформленный в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 Налогового Кодекса РФ. При непредоставлении счета-фактуры на полученный аванс, а равно при нарушении установленных законодательством требований к его заполнению, сумма авансового платежа в полном размере признается коммерческим кредитом и на нее подлежат начислению проценты, исходя из 1/300 (одной трехсотой) учетной ставки Банком России (далее – ЦБ РФ), действовавшей в соответствующие периоды, за каждый день, начиная с даты поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика и до даты получения Покупателем надлежащим образом оформленного счета-фактуры на аванс или возврата аванса в полном объеме. При частичном возврате либо частичном зачете проценты подлежат начислению на оставшуюся сумму авансового платежа, и Покупатель вправе требовать оплату начисленных процентов. При этом каких-либо изменений в Договор не вносится.
	4. Платежи, предусмотренные Договором, осуществляется Покупателем в рублях в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
	5. Датой оплаты по Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
	6. Стороны договорились, что в случае поставки Оборудования отдельными партиями, согласованными в соответствии с п. 4.1. Договора, авансовые платежи по Договору засчитываются в счет поставленной партии пропорциональными частями от стоимости Оборудования, указанной в п. 2.2 Договора.
	7. Предусмотренный Договором порядок оплаты не является продажей Оборудования с отсрочкой или рассрочкой (продажей в кредит).
1. **Условия и сроки поставки Оборудования**
	1. Срок окончания поставки Оборудования на Объект указан в календарных неделях в Графике поставки Оборудования (Приложение № 1.1 к Договору) с даты подписания Сторонами Договора. Возможность поставки Оборудования отдельными партиями Стороны согласовывают в Графике поставки Оборудования (Приложение № 1.1 к Договору).
	2. В случае если Стороны договорятся о досрочной поставке Оборудования отдельными партиями, то Поставщик за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты поставки первой партии Оборудования направит Покупателю уведомление, где будут указаны предлагаемые сроки поставки и перечень Оборудования в поставляемых партиях. Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан рассмотреть и письменно согласовать перечень и сроки поставки партий Оборудования, при этом срок поставки последней партии Оборудования не может превышать срока поставки всего Оборудования, определенного в п. 4.1. Договора.
	3. До момента перечисления Покупателем Поставщику части авансового платежа, указанной в п. 3.1.3. Договора, Поставщик обязан:
* предоставить запрошенные Покупателем Исходные данные, необходимые для осуществления Поставщиком последующих проектных работ по включению Оборудования в состав Объекта.
	1. Поставщик обязан предоставить Исходную документацию не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты списания 1-й части авансового платежа, указанной в п. 3.1.1. Договора, с расчетного счета Покупателя. Покупатель обязуется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Поставщика Исходной документации рассмотреть ее и в случае отсутствия замечаний выдать официальное письменное согласование представленной Исходной документации.
	2. В случае наличия замечаний Покупателя к направленной Поставщиком Исходной документации, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть представленные замечания и устранить их. Последующее согласование исправленной Исходной документации осуществляется в порядке, указанном в пунктах 4.4. - 4.5. Договора.
	3. В случае задержки Покупателем 1-й части авансового платежа, предусмотренной п. 3.1.1. Договора, Поставщик вправе продлить сроки исполнения своих обязательств, соразмерно сроку задержки оплаты.
	4. В случае, указанном в п. 2.4. Договора, Стороны будут вправе пересмотреть сроки поставки Оборудования по Договору соразмерно изменениям, послужившим причиной такого пересмотра.
	5. В случае если Покупатель до момента согласования Сторонами Исходной документации направил Поставщику уведомление об изменении Технических требований, в результате которых у Поставщика возникают дополнительные расходы, связанные с изготовлением Оборудования в размере более, чем на 5 % (пять процентов) стоимости Оборудования, указанной в п. 2.2. Договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору о соразмерном увеличении стоимости Оборудования.
1. **Особые условия поставки**
	1. Поставщик обязуется выполнить требования по локализации Оборудования, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 28.05.2013 № 449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности» и Приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 24 сентября 2018 г. № 3788 «Об утверждении Порядка определения степени локализации в отношении генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии» (с учетом возможных изменений и дополнений в течение действия Договора), в том числе обеспечить выполнение следующих условий: «Сборка, конечное соединение элементов проводки и тестирование преобразователя тока (инвертора) выполнены в Российской Федерации».
	2. Стороны принимают, что факт выполнения Оборудованием требований по локализации подтверждается выдаваемым в отношении Объекта заключением Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, о подтверждении вклада Оборудования в степень локализации генерирующего объекта, функционирующего на основании возобновляемых источников энергии. В случае неполучения Объектом названного заключения по вине Покупателя, Поставщик считается выполнившим свои обязательства по подтверждению требований по локализации Оборудования.
	3. Поставщик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя об организации выездной комиссии организовать прием выездной комиссии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в месте сборки Оборудования. В случае отказа Поставщика от приема выездной комиссии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Поставщик обязан возместить Покупателю убытки, причиненные неисполнением указанных обязательств, в течение 10 (десяти) рабочих дней после выставления требования Покупателя с предоставлением подтверждающих документов.
	4. Поставщик обязуется в течение 20 (двадцать) рабочих дней с даты согласования Исходной документации в соответствии с п.п. 4.4 - 4.5 направить Покупателю на согласование спецификацию комплектующих и перечень технологических операций, которые будут использованы для выполнения п. 5.1 Договора. Покупатель обязуется изучить представленные документы, сообщить Поставщику о своих замечаниях при наличии таковых, согласовать и вернуть Поставщику в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения документов от Поставщика.
	5. При наличии замечаний Покупателя к документам, предоставленным в соответствии с п. 5.4 Договора, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть представленные замечания и устранить их.
	6. Покупатель вправе не производить оплату поставленного в адрес Покупателя Оборудования или партии Оборудования до предоставления полного пакета Документации по локализации, перечисленной в Приложении № 3.1 к Договору и подписания Сторонами акта свободной формы о приемке Документации по локализации.
2. **Документация и порядок предоставления информации.**
	1. Поставщик обязуется передать Покупателю документы для подтверждения локализации производства оборудования на территории РФ согласно требованию Приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 24 сентября 2018 г. № 3788 «Об утверждении Порядка определения степени локализации в отношении генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии» (с учетом возможных изменений и дополнений в течение действия Договора), перечень и сроки предоставления которых приведены в Документации по локализации (Приложение № 3.1 к Договору). В случае изменения требований законодательства к документам, подтверждающим локализацию, Поставщик обязан предоставить дополнительные документы в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты предъявления такого требования Покупателем. По согласованию с Покупателем срок предоставления дополнительных документов может быть продлен.
	2. Все поставляемое Оборудование должно соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, стандартам, принятым в Российской Федерации, а также иметь необходимую для монтажа и эксплуатации конструкторскую (техническую) документацию, перечень и сроки предоставления которой приведены в Технической документации (Приложение № 3 к Договору).
	3. По запросу Покупателя Поставщик обязан предоставить комплект документов, подтверждающих надлежащее таможенное оформление поставленных на территорию Российской Федерации частей Оборудования или его комплектующих. Копии имеющихся указанных в настоящем пункте документов, заверенных Поставщиком, должны быть предоставлены Покупателю Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком запроса.
	4. При возникновении у Покупателя обоснованной необходимости в получении дополнительных документов, относящихся к компетенции Поставщика по Договору, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Покупателя запроса на предоставление дополнительных документов представить Покупателю запрашиваемые документы. Стороны вправе согласовать иной срок предоставления Поставщиком указанных документов.
	5. Поставщик не имеет права вносить в согласованную Исходную документацию и/или разработанную им Документацию изменения или дополнения без предварительного письменного согласия Покупателя. Если в процессе изготовления Оборудования в Исходную документацию и/или разработанную Документацию Поставщиком будут внесены изменения без предварительного письменного согласия Покупателя, то Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты внесения таких изменений, в счет стоимости Оборудования, направить в адрес Покупателя исправленную версию Исходной документации и/или Документации, а также возместить Покупателю убытки, понесенные Покупателем в связи с такими изменениями.
	6. Если до окончания гарантийного срока законодательством Российской Федерации будет установлена необходимость получения дополнительных документов в отношении Оборудования и/или Услуг, Поставщик обязуется за свой счет получить и предоставить Покупателю соответствующие документы в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты установления необходимости получения таких документов или с даты получения соответствующего запроса от Покупателя.
3. **Порядок поставки.**
	1. Поставщик обязуется поставить Оборудование на условиях самовывоза Покупателем со склада Поставщика, расположенного по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Поставщик в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до готовности Оборудования к отгрузке (поставке) обязан проинформировать Покупателя путем направления ему письменного Уведомления о готовности Оборудования к отгрузке (поставке), которое может быть продублировано по электронной почте по адресу, указанному в п. 22 Договора с указанием в данном уведомлении следующих сведений: отгрузочной спецификации, адреса места отгрузки, количества транспортных средств, подлежащих загрузке. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Поставщика Покупатель направляет Поставщику письменное подтверждение, которое может быть продублировано по электронной почте по адресу, указанному в п. 22 Договора о готовности получить или отказаться от получения Оборудования.
	2. В случае неполучения письменного подтверждения Покупателя или отказа Покупателя получить Оборудование в указанные в уведомлении сроки, Поставщик обязан осуществлять надлежащее хранение Оборудования до даты получения от Покупателя такого подтверждения, либо до даты, предусмотренной в подписанном Сторонами дополнительном соглашении. Стоимость хранения Оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Покупателем уведомления о готовности Оборудования к отгрузке включена в стоимость Оборудования. При этом Поставщик не несет ответственности за просрочку поставки в этом случае.
	3. В случае необходимости дальнейшего хранения Оборудования сверх 30 (тридцати) календарных дней, указанных в п. 7.2 Договора, Стороны до истечения этого срока согласовывают стоимость дальнейшего хранения и заключают соответствующее дополнительное соглашение. В случае, если указанное дополнительное соглашение не будет заключено Сторонами, Покупатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Поставщика счета оплатить стоимость дальнейшего хранения Оборудования из расчета 0,01% (одна сотая процента) от стоимости подлежащего хранению Оборудования в сутки.
	4. Стороны соглашаются, что вместе с Оборудованием Поставщик предоставляет специальное такелажное оборудование, необходимое для безопасного осуществления Покупателем разгрузки поставленного Оборудования с транспорта. Покупатель обязуется возвратить такелажное оборудование Поставщику по окончании разгрузки в исправном состоянии, соответствующем состоянию, в котором такелажное оборудование находилось в момент его передачи Покупателю, с учетом нормального износа.

В случае нарушения Покупателем срока возврата Поставщику такелажного оборудования, Стороны договорились, что, начиная со следующего дня, после поставки Оборудования, такелажное оборудование считается переданным Покупателю в аренду до даты, пока оно не будет возвращено Поставщику, но не более 1 (одного) месяца с даты доставки Покупателем Оборудования на Объект. Арендная плата за такелажное оборудование устанавливается из расчета 2 000 (Две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в день. Оплата стоимости аренды производится Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Поставщиком надлежаще оформленного счета. Если такелажное оборудование не будет возвращено Поставщику по истечении указанного в настоящем абзаце срока, такое оборудование считается безвозвратно утраченным, в связи с чем, для Покупателя наступает ответственность, предусмотренная ниже.

Покупатель несет ответственность за утрату такелажного оборудования в течение всего периода его использования как на условиях доставки с возвратом, так и на условиях аренды в случае, предусмотренном вторым абзацем настоящего пункта. Покупатель обязуется возместить Поставщику реальный ущерб, причиненный утратой такелажного оборудования в размере его действительной стоимости с учетом амортизации на основании подтверждающих документов, предоставленных Поставщиком.

* 1. В случае, если Оборудование отгружается со склада Поставщика в виде отдельных модулей и/или элементов с разборкой внутренних электрических и механических соединений, Поставщик в соответствии с п. 9.9.1. Договора за свой счет осуществляет работы по выполнению внутренних электрических и механических соединений, при этом Оборудование, не имеющее внутренних электрических и механических соединений, считается не поставленным.
1. **Приемка-передача Оборудования**
	1. Приемку-передачу Оборудования осуществляют: со стороны Покупателя представитель, действующий на основании доверенности; со стороны Поставщика представитель, действующий на основании доверенности. Для подтверждения полномочий на осуществление приемки-передачи Оборудования представители Сторон предоставляют оригиналы доверенностей, а также документы, удостоверяющие личность представителя. Представитель Покупателя осуществляет приемку Оборудования с правом подписания актов, форм, накладных на основании доверенности, выданной Покупателем. Представитель Поставщика осуществляет передачу Оборудования с правом подписания любых актов, форм, накладных, претензий на основании доверенности, выданной Поставщиком.
	2. Приёмка Оборудования по количеству упаковочных мест и внешнему виду упаковки осуществляется Покупателем на складе Поставщика. Упаковка и маркировка Оборудования должны соответствовать Заказу-спецификации на поставку Оборудования (Приложение № 1 к Договору) и письменным рекомендациям Поставщика по креплению Оборудования в транспортном средстве.
	3. Право собственности, а также риск порчи и/или повреждения Оборудования переходит от Поставщика к Покупателю с даты передачи (поставки) Оборудования Покупателю на складе Поставщика по адресу, указанному в п. 7.1. Договора и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД). В комплекте с Оборудованием Поставщик передает Покупателю 2 (два) оригинальных экземпляра товарной накладной ТОРГ-12 (или УПД). В случае обнаружения при приемке Оборудования по количеству упаковочных мест и внешнему виду несоответствий условиям Договора, параметрам, установленным в согласованной Исходной документации и/или данным товаросопроводительных документов, Покупатель вправе потребовать приостановки приемки до устранения Поставщиком выявленных несоответствий. Поставщик обязан предоставить Покупателю оригиналы счетов-фактур и товарных накладных по форме ТОРГ-12 (или УПД) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты отгрузки Оборудования.
	4. Приёмка Оборудования по внутритарному содержанию мест производится Покупателем при вскрытии грузовых мест на Объекте и последующем монтаже Оборудования. В случае обнаружения каких-либо расхождений по количеству, ассортименту и комплектности Оборудования по сравнению с параметрами, установленными в Технических требованиях (Приложение № 4 к Договору), включая Опросные листы, Технической документации (Приложение № 3 к Договору), Покупатель приостанавливает приемку Оборудования и направляет Поставщику по адресам электронной почты, указанным в Договоре, акт о выявленных нарушениях (далее- Акт о выявленных нарушениях) свободной формы с указанием выявленных недостатков и сроками их устранения с приложением:

• копии товарной накладной ТОРГ-12 (или УПД), по которой было отгружено Оборудование;

• фотографии маркировки грузового места с обнаруженным несоответствием;

• фотографии выявленного несоответствия по качеству, количеству и/или комплектности.

* 1. Поставщик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Покупателя копии Акта о выявленных нарушениях по электронной почте, несоответствиях, недостатках, обязан прибыть на Объект и в согласованный Сторонами срок, а случае не согласования срока – в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком копии Акта о выявленных нарушениях по электронной почте, устранить выявленные нарушения, несоответствия, недостатки.
	2. По результатам устранения выявленных Сторонами недостатков оформляется акт произвольной формы, который подписывается уполномоченными представителями Сторон и свидетельствует об устранении недостатков и об отсутствии претензий Покупателя по количеству, ассортименту и комплектности поставленного Поставщиком Оборудования.
	3. Приемка Оборудования по качеству осуществляется в порядке, установленном настоящим пунктом. В случае успешного прохождения Оборудованием процедуры 72-часовой непрерывной проверки совместной работы всех узлов, агрегатов, систем, входящих в состав Оборудования (комплексное опробование) в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, Поставщик направляет Покупателю для рассмотрения и подписания Акт приемки Оборудования по качеству в соответствии с пунктом 9.13. Договора.
	4. Покупатель вправе отказаться от приемки и/или оплаты Оборудования/части Оборудования ненадлежащего качества и/или комплектности и/или в случае оказания Услуг ненадлежащего качества.
	5. Покупатель вправе отказаться от приемки Оборудования в случае обнаружения или заявления на него прав третьих лиц.
	6. Покупатель вправе требовать доукомплектования некомплектного Оборудования. В случаях, предусмотренных п. п. 8.8. - 8.9., Оборудование считается непоставленным Покупателю или Услуги считаются неоказанными Покупателю соответственно. В указанных случаях начислению подлежат штрафные санкции, предусмотренные за просрочку поставки Оборудования или неоказания Услуг в срок в соответствии с п. 10.1. или п. 10.3. Договора соответственно.
1. **Порядок осуществления шеф-монтажа и шеф-наладки**
	1. Поставщик обязан оказать Покупателю Услуги при условии направления ему Покупателем письменного уведомления о дате начала оказания Услуг в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала оказания Услуг.
	2. Поставщик не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления о начале оказания Услуг обязан предоставить Покупателю Программу и график оказания Услуг. Указанные в настоящем пункте Программа и график оказания Услуг после согласования их с Покупателем согласно п. 9.4. Договора, становятся обязательными для исполнения Сторонами.
	3. Программа оказания Услуг должна содержать: перечень всех мероприятий по монтажу, пуско-наладке и испытаниям Оборудования с указанием последовательности выполняемых мероприятий, квалификацию и количество шеф-персонала, участвующего в каждом мероприятии, перечень испытаний Оборудования (в том числе, индивидуальные испытания, комплексное опробование и гарантийные испытания), перечень документации, оформляемой по результатам проведенных мероприятий.
	4. Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Покупателем программы (далее- Программа) и графика оказания Услуг рассматривает и согласовывает их, либо представляет мотивированные замечания. В случае невыполнения Покупателем обязанности по согласованию Программы и графика оказания Услуг в установленный срок в отсутствие мотивированных замечаний, Программа и график оказания Услуг считаются согласованными с Покупателем. При наличии замечаний Поставщик устраняет замечания в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их получения. В случае если после устранения Поставщиком замечаний Покупателя, Покупатель направит замечания повторно, Стороны в течение 2 (двух) рабочих дней обязаны составить протокол устранения замечаний. В любом случае срок оказания Услуг по графику не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Покупателем Поставщику письменного уведомления о дате начала оказания Услуг.
	5. Услуги оказываются Поставщиком в сроки, согласованные Сторонами в графике оказания Услуг с учетом предельного срока оказания Услуг, установленного п. 9.4. Договора.
	6. В сроки, предусмотренные в графике оказания Услуг, Поставщик обязуется обеспечить прибытие на Объект для оказания Услуг квалифицированных специалистов в количестве, предусмотренном Программой и графиком оказания Услуг, но в любом случае достаточном для непрерывного оказания Услуг. В случае увеличения срока оказания Услуг по вине Покупателя Стороны пересматривают стоимость Услуг путем подписания дополнительного соглашения.
	7. Поставщик гарантирует, что привлекаемые к оказанию Услуг специалисты обладают необходимыми компетенциями, а также разрешениями и/или аттестациями для оказания Услуг по поставляемому Оборудованию. Обязанность контроля за наличием у привлекаемых к оказанию Услуг специалистов соответствующей квалификации и разрешений лежит на Поставщике.
	8. Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о фамилии, имени, отчестве и паспортных данных специалистов, привлекаемых к оказанию Услуг не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты прибытия специалистов на Объект.
	9. При осуществлении Услуг Поставщик обязан:
		1. Выполнить в течение 7 (семи) рабочих дней с даты начала оказания Услуг электрические и механические соединения всех внутренних элементов Оборудования, связанные с приведением Оборудования из транспортного состояния в смонтированное после его установки Покупателем на Объекте;
		2. Оказать техническое содействие и обеспечить организационно-технические консультации по монтажу, пуско-наладке, пуску и вводу Оборудования в эксплуатацию;
		3. Осуществить контроль качества монтажа и пуско-наладки Оборудования с проведением контрольных замеров;
		4. Осуществить наладку и корректировку алгоритмов, настройку сигналов в целях монтажа, пуско-наладки, пуска и ввода Оборудования в эксплуатацию;
		5. Провести совместно с Покупателем испытания и комплексное опробование Оборудования, в соответствии с п. 8.7. Договора и согласованными Программой и графиком оказания Услуг, инструкциями по монтажу и пуско-наладке, техническими требованиями, государственными стандартами и стандартами Поставщика, а также иными обязательными техническими правилами.
	10. Поставщик несет ответственность за правильность и достаточность действий, решений, рекомендаций и инструкций, выдаваемых его специалистами на Объекте, а также за своевременное информирование Покупателя о всех действиях и/или бездействиях подрядчиков и субподрядчиков Покупателя, которые могут повлиять на исполнение обязательств Поставщика по Договору. Всякого рода отступления от технической документации, технических требований должны отдаваться специалистами Поставщика в письменном виде.
	11. Покупатель имеет право осуществлять контроль за качеством выполнения Услуг в соответствии с согласованными Программой и графиком оказания Услуг, инструкциями по монтажу и пуско-наладке, техническими требованиями, государственными стандартами и стандартами Поставщика, а также иными обязательными техническими правилами, не вмешиваясь в оперативно-управленческую деятельность Поставщика.
	12. Поставщик не вправе без согласия Покупателя отзывать специалистов с Объекта без соответствующей замены, кроме случаев простоя специалистов Поставщика более 7 (семи) рабочих дней, по вине Покупателя. Факт простоя оформляется актом, подписывается ответственными представителями Поставщика и Покупателя. Последующее оказание Услуг специалистами Поставщика осуществляется после подписания Сторонами дополнительного соглашения, уточняющего стоимость Услуг.
	13. По окончании оказания Услуг и успешного прохождения Оборудованием процедуры комплексного опробования, описанной в п. 8.7. Договора, Поставщик предоставляет Покупателю для рассмотрения и подписания: Акт об оказании Услуг и Акт приемки Оборудования по качеству. Покупатель должен рассмотреть и подписать представленные акты в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения от Поставщика или направить Поставщику мотивированный отказ от подписания, после чего представители Сторон согласуют срок для устранения замечаний Покупателя. Повторная приемка оказанных Услуг и/или Оборудования по качеству после устранения замечаний Покупателя производится в порядке и в срок, установленный настоящим пунктом и п. 8.6. Договора.
2. **Ответственность Сторон**
	1. За нарушение срока поставки Оборудования, предусмотренного в п. 4.1. Договора Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования Покупателя выплатить неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости Оборудования, указанной в п. 2.2. Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 30% (тридцати процентов) от стоимости Оборудования, указанной в п. 2.2. Договора.
	2. В случае не предоставления в срок и/или предоставления недостоверных, недействительных, неполных Документов в соответствии с Технической документацией (Приложение № 3 к Договору) и Документацией по локализации (Приложение № 3.1 к Договору), и/или дополнительных документов, в том числе запрошенных в соответствии с пунктами 6.1., 6.3., 6.4., 6.6. Договора, исправленной версии Исходной документации и/или Документации в соответствии с п. 6.5. Договора Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования Покупателя выплатить неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости Оборудования, указанной в п. 2.2. Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 30% (тридцати процентов) от стоимости Оборудования, указанной в п. 2.2. Договора.
	3. За нарушение согласованных Сторонами в графике оказания Услуг сроков оказания Услуг или части Услуг, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования Покупателя выплатить неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости Услуг, указанной в п. 2.3. Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 30% (тридцати процентов) от стоимости Услуг, указанной в п. 2.3. Договора.
	4. За нарушение Поставщиком согласованных Сторонами любых сроков по устранению недостатков, некомплектности, допоставки Оборудования или части (партии) Оборудования, указанных в разделе 8 Договора, в том числе в п. 8.4., 8.5. Договора и в период гарантийной эксплуатации в соответствии с разделом 11 Договора, в том числе в п. 11.3., 11.10.2. Договора Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования Покупателя / подписания Поставщиком Акта о выявленных нарушениях выплатить неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости Оборудования, указанной в п. 2.2. Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 30% (тридцати процентов) от стоимости Оборудования, указанной в п. 2.2. Договора.
	5. За нарушение Поставщиком обязательств по заключению Договора на сервисное обслуживание Оборудования в соответствии с разделом 19 Договора Поставщик обязан в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения требования Покупателя выплатить штраф в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости Оборудования, указанной в п. 2.2. Договора.
	6. За нарушение Сторонами срока предоставления или согласования Исходной документации, как это предусмотрено в п. 4.3. - 4.5. Договора виновная Сторона обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения требования другой Стороны выплатить неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости Оборудования, указанной в п. 2.2. Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 30% (тридцати процентов) от стоимости Оборудования, указанной в п. 2.2. Договора.
	7. За нарушение срока направления Покупателю Уведомления о дате готовности Оборудования к отгрузке (поставке), установленного п. 7.1. Договора на срок более 5 (пяти) календарных дней Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного требования Покупателя обязан уплатить последнему неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый календарный день допущенного нарушения.
	8. В случае нарушения Поставщиком сроков оформления и/или передачи Покупателю и/или не переоформления банковской гарантии, установленных п. 12.1., 12.2.1., 12.2.2. Договора Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Покупателя обязан уплатить последнему неустойку из расчета 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы, на которую выдана соответствующая банковская гарантия за каждый календарный день просрочки.
	9. В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления Программы и/или графика оказания Услуг в соответствии с п. 9.2. Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Покупателя обязан уплатить последнему неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый календарный день просрочки.
	10. В случае нарушения Поставщиком срока устранения замечаний, предусмотренного п. 9.4. Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Покупателя обязан уплатить последнему неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый календарный день просрочки.
	11. В случае нарушения Поставщиком сроков направления Покупателю программы и методики приемо-сдаточных испытаний Оборудования, уведомления о готовности Оборудования к проведению приемо-сдаточных испытаний на заводе-изготовителе Оборудования, предусмотренных п. 13.2. и п. 13.3. Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Покупателя обязан уплатить последнему неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый календарный день просрочки.
	12. Совокупный размер неустоек, подлежащих уплате в соответствии с п.п. 10.1.-10.4., 10.6.-10.10., не должен превышать 30% (тридцать процентов) от общей цены Договора за весь период его действия до окончания гарантийного периода.
	13. Покупатель, в случае нарушения установленных Договором сроков оплаты согласно п.п. 3.2. - 3.4. Договора, уплачивает в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Поставщика неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 30 % (тридцать процентов) от общей цены Договора.
	14. При не подтверждении Министерством промышленности и торговли Российской Федерации требований локализации, установленных условиями раздела 5 и п. 6.1. Договора, Покупатель по своему выбору вправе произвести удержание платежа, указанного в п. 3.3. Договора с соответствующим уменьшением общей цены Договора, определенной в п. 2.1. и /или расторгнуть Договор в соответствии с п. 16.2.4. Договора.
	15. Если иное не предусмотрено Договором, общий размер ответственности каждой из Сторон по Договору (включая неустойки и убытки) не может превышать общую цену Договора. Косвенные убытки и упущенная выгода возмещению не подлежат. Прямые убытки подлежат возмещению, включая, но не ограничиваясь, штрафы, предусмотренные договором поставки мощности квалифицированным генерирующим объектом, функционирующим на основе использования возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ).
	16. Оплата неустойки и/или штрафа Стороной, допустившей нарушение, осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Стороны, выставившей требование об оплате неустойки и/или штрафа. В соответствии со ст. 410 Гражданского Кодекса РФ Стороны договорились, что зачет взаимных требований Сторон по Договору запрещен, за исключением права Покупателя на удержание неустоек и/или штрафов за нарушение обязательств и/или причинение убытков, в том числе за досрочное расторжение или отказ от договора по инициативе Покупателя, в соответствии с Договором из причитающихся Поставщику платежей по Договору, а также если иное не предусмотрено Договором.
	17. Убытки, причиненные любой Стороне по обстоятельствам, связанным с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением другой Стороной обязательств по Договору, подлежат возмещению в полном объеме сверх неустойки.
	18. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за порчу, повреждения или поломку Оборудования вследствие ненадлежащей упаковки, маркировки, за образование коррозии из-за недостаточной или несоответствующей консервации и компенсирует Покупателю убытки, связанные с ненадлежащей упаковкой, маркировкой или консервацией.
	19. Если в связи с претензией или иском третьего лица о нарушении прав на интеллектуальную собственность Покупатель будет лишен или может быть лишен возможности использовать Документацию и/или Оборудование, Поставщик обязан по выбору Покупателя, за свой счет обеспечить Покупателю право на дальнейшее использование Документации и/или Оборудования или внести изменения в Документацию и/или Оборудование так, чтобы использование не нарушало прав третьего лица на интеллектуальную собственность или возместить Покупателю все причиненные убытки.
	20. При нарушении какой-либо из Сторон сроков исполнения своих обязательств по Договору, сроки исполнения обязательств другой Стороной не продлеваются за исключением случаев, предусмотренных Договором. Сторона, без достаточных оснований приостановившая исполнение своих обязательств, несет ответственность за последствия неисполнения таких обязательств.
	21. Покупатель вправе взыскать ущерб, полученный в результате нарушений Поставщиком условий Договора по срокам, комплектности и качеству Оборудования, который будет документально подтвержден.
	22. Поставщик также обязан возместить причиненные Покупателю убытки в следующих случаях: переданное Покупателю Оборудование изъято у него по основаниям, возникшим до исполнения Договора, и Покупатель не был уведомлен об этих основаниях; после расторжения Договора в связи с нарушением Поставщиком обязательства Покупатель приобрел Оборудование по более высокой цене, чем было предусмотрено Договором; после расторжения Договора в связи с нарушением Поставщиком обязательства текущая цена на Оборудование, которое планировал приобрести Покупатель, оказалась выше цены, установленной Договором, и Покупатель не совершил сделку взамен расторгнутой; Покупатель отказался от Договора (исполнения Договора) в связи с отсутствием у Поставщика лицензии (членства в саморегулируемой организации), которая необходима для исполнения обязательств по Договору; Поставщик предоставил недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или прекращения Договора, на которые полагался Покупатель.
	23. При несоблюдении Поставщиком срока возврата любых денежных средств за Услуги и/или Оборудование, в случае если Покупатель отказался от них или от Договора по установленным в законе или Договоре причинам, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы положенных к возврату денежных средств за каждый календарный день просрочки.
	24. Покупатель не несет ответственности в том числе, но не ограничиваясь: по срокам приемки, оплаты, перехода права собственности на Оборудование и другим обязанностям, в случае предоставления Поставщиком ненадлежащим образом оформленных любых документов в том числе, но не ограничиваясь: актов, товарных накладных, УПД, счетов, счетов-фактур, и других документов.
	25. Поставщик по Договору обязуется исполнить надлежащим образом свои обязанности по уплате всех налогов и сборов, возникающих при исполнении Договора в бюджетную систему РФ в соответствии с требованиями НК РФ. В случае неисполнения обязанности по уплате налогов и сборов в бюджет, допущения искажений и недостоверных сведений в налоговых декларациях и иных нарушениях налогового законодательства при исполнении Договора, Поставщик признает в заранее оцененном размере и обязуется по первому требованию Покупателя уплатить Покупателю штраф в размере сумм налогов, штрафов, пеней, предъявленных Покупателю налоговыми органами. Уплата штрафа не освобождает Поставщика от обязанности внести исправления в первичные документы и предоставить Покупателю документы, оформленные в соответствии с требованиями законодательства, и надлежащим образом исполнить обязанности по уплате всех налогов и сборов.
3. **Гарантия**
	1. Срок гарантии на Оборудование включая все составляющие его части (комплектующие изделия) составляет 72 (семьдесят два) месяца с даты подписания Сторонами Акта приемки Оборудования по качеству согласно п. 9.13. Договора.
	2. Если во время периода действия гарантии выявились любые дефекты Оборудования (в том числе, но не ограничиваясь недостатки, возникшие вследствие дефектов при изготовлении Оборудования или в применяемых для изготовления Оборудования материалах), или оказалось, что Оборудование не соответствует Исходной документации, Техническим требованиям (Приложение № 4 к Договору), Поставщик обязуется за свой счет или устранить дефекты, или заменить дефектное Оборудование незамедлительно с даты получения уведомления от Покупателя о выявлении дефектов Оборудования. Для этого Покупатель информирует о факте выявления дефектов и/или несоответствия Оборудования Исходной документации, Техническим требованиям (Приложение № 4 к Договору) Поставщика по телефону, телеграммой по адресу Поставщика или электронной почте, указанным в Разделе 22 Договора.
	3. В течение всего срока гарантии, указанного в п. 11.1. Договора Поставщик обязан предоставить специалисту Покупателя консультации в онлайн режиме в рабочие дни в период с 09:30 до 18:30 часов по московскому времени по вопросу возможного устранения недостатков Оборудования и оказанных Услуг силами Покупателя. В случае невозможности устранения Покупателем недостатков путем полученных от специалиста Поставщика консультаций в онлайн режиме, Поставщик обязан прислать на Объект своего представителя в срок не позднее 96 (девяносто шести) часов с момента обращения Покупателя.
	4. В случае невозможности устранения недостатков прибывшим специалистом Поставщика, Стороны должны составить Рекламационный Акт, в котором определят срок устранения выявленных недостатков, но не более 30 (тридцати) календарных дней с даты составления Рекламационного Акта.
	5. Срок гарантии на Оборудование, включая все составляющие его части (комплектующие изделия), указанный в п. 11.1. Договора, приостанавливается на время выполнения ремонта и/или замены Оборудования или его частей. Гарантийный период на замененное или отремонтированное Оборудование, либо любые его замененные составные части, компоненты (комплектующие) равен сроку гарантии, указанному в п. 11.1. Договора и начинает течь с даты замены или окончания ремонта.
	6. Поставщик не предоставляет гарантии и не несет ответственности в отношении следующих случаев:
4. Дефекты или сбои в работе Оборудования, вызваны полностью или частично обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, в случае, если пожар не вызван Оборудованием, наводнение, иное стихийное бедствие)
5. Причинами дефектов или сбоев в работе Оборудования является нарушение Покупателем Инструкции по Эксплуатации Оборудования, либо несанкционированные попытки Покупателя внести в него какие-либо изменения;
6. Оборудование было установлено без помощи и консультации Поставщика;
7. Сбои в работе Оборудования вызваны подключением к Оборудованию несогласованного Поставщиком типа фотоэлектрических модулей;
8. Повреждения или ограничения в работе Оборудования вызваны ударом молнии, работой Оборудования за пределами допустимого температурного диапазона;
9. Дефекты или сбои в работе Оборудования возникли вследствие внесения в Оборудование любого изменения без письменного согласия Поставщика;
10. Дефекты или сбои в работе Оборудования возникли в связи с использованием не разрешенных Поставщиком запасных частей;
11. Сбои в работе Оборудования обусловлены изменениями законодательства, требующими внесения изменений в Оборудование, без которых Оборудование не сможет работать так, как это было предусмотрено в период до установки Оборудования. Данный подпункт применяется только в случае, если Поставщик направил Покупателю соответствующее уведомление, а Покупатель при этом продолжил эксплуатацию Оборудования без согласия Поставщика;
12. Покупатель сообщил о неисправности в любой части Оборудования после истечения гарантийного периода, предусмотренного п. 11.1. Договора, за исключением случая, предусмотренного п. 11.5. Договора;
13. Неисправное оборудование не является Оборудованием, которое было поставлено по Договору.
	1. Гарантийные обязательства не распространяются также на следующие случаи:
		1. повреждения или сбои в работе Оборудования возникли по причине нарушений Покупателем норм и правил, обязательных к применению на территории РФ, и/или требований Технической документации при проведении Покупателем монтажных, пусконаладочных работ, при осуществлении Покупателем хранения и эксплуатации Оборудования, а также действий третьих лиц, за исключением тех случаев, когда данные действия производились по указанию представителей Поставщика или осуществлялись Поставщиком. Факт нарушения вышеуказанных норм, правил, рекомендаций должен быть зафиксирован в двустороннем подтверждающем Акте после проведения проверки членами специальной комиссии, создаваемой из равного количества представителей Покупателя и Поставщика. При возникновении между Сторонами спора по поводу причин недостатков Оборудования, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой не установлено нарушений Поставщиком Договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В случаях, когда экспертизой не установлено нарушений Поставщиком Договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Покупатель, а если она назначена по соглашению Сторон, то обе Стороны поровну.
	2. Гарантия прекращается автоматически в случае, если Покупатель произведет ремонт Оборудования по своей собственной инициативе без согласия Поставщика, за исключением случаев, когда Покупатель своевременно уведомил Поставщика об обнаруженных дефектах, сбоях, неисправностях, а Поставщик не устранил их в установленный Договором либо согласованный Сторонами срок.
	3. Поставщик имеет право запросить у Покупателя документы, оформляемые при эксплуатации Оборудования, при обращении Покупателя к Поставщику в связи с обнаружением дефектов Оборудования.
	4. Особые требования к эксплуатации Оборудования:
		1. Оборудование должно быть приспособлено для работы в широком диапазоне температур и функционировать в нормальном режиме при температурах в диапазоне от -54 градусов Цельсия до +45 градусов Цельсия.
		2. В случае незаключения Сторонами Договора на сервисное обслуживание, Поставщик обязан в разумный срок, но в любом случае не превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты обращения Покупателя согласовать сервисную организацию, которая будет иметь право оказания сервисных услуг на Объекте. В случае нарушения Поставщиком указанного срока Поставщик возмещает Покупателю все понесенные последним прямые разумные, документально подтвержденные убытки, вызванные таким нарушением.
	5. В случае внесения изменений уполномоченными органами в действующее законодательство, в результате которых Оборудование требует внесения изменений, Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих изменений. Поставщик обязан согласовать с Покупателем внесение соответствующих изменений Поставщиком или третьим лицом по поручению Покупателя не позднее 10 (десять) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Покупателя.
14. **Обеспечение исполнения обязательств**
	1. Поставщик обязуется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора, предоставить следующие безусловные и безотзывные банковские гарантии, выданные соответствующим п. 12.2. Договора банком-гарантом:
* возврата авансового платежа;
* надлежащего исполнения обязательств по Договору.
	1. Предоставляемые Поставщиком банковские гарантии должны быть выданы банковской организацией, входящей в Перечень банков, соответствующих требованиям п. 3 статьи 74.1. Налогового кодекса Российской Федерации. Актуальный перечень таких банков опубликован на официальном веб-сайте Минфина РФ.
		1. Банковская гарантия возврата авансового платежа должна:
* быть выдана на сумму, составляющую 100% (сто процентов) от суммы авансового платежа, указанного в п. 3.1. Договора;
* вступать в силу не позднее перечисления Покупателем на расчетный счет Поставщика суммы 1-й части авансового платежа, указанной в п. 3.1.1. Договора;
* должна быть выдана на срок, превышающий срок поставки Оборудования, определяемый в соответствии с п п. 4.1. Договора не менее, чем на 30 (тридцать) календарных дней.

В случае увеличения сроков исполнения обязательства по поставке Оборудования по взаимному соглашению Сторон Поставщик должен обеспечить выдачу дополнительной гарантии на согласованный Сторонами дополнительный срок в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания соответствующего дополнительного соглашения, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты истечения срока действия изначально выданной банковской гарантии.

В случае 100% (ста процентов) зачета авансового платежа по пункту 3.1. Договора в счет поставленного Оборудования, указанная банковская гарантия подлежит возврату не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Покупателем соответствующего уведомления Поставщика, которое не может быть направлено ранее осуществления зачета. В случае нарушения Покупателем указанного срока Покупатель возмещает Поставщику все понесенные последним прямые разумные, документально подтвержденные убытки, вызванные таким нарушением.

* + 1. Банковская гарантия надлежащего исполнения обязательств по Договору:
* должна быть выдана на сумму, составляющую 30% (тридцать процентов) от суммы Договора;
* вступать в силу не позднее зачисления суммы платежа, указанного в п. 3.2. Договора, на корреспондентский счет банка Поставщика;
* должна быть выдана на срок, превышающий срок поставки Оборудования, указанный в п. 4.1. Договора не менее, чем на 30 (тридцать) календарных дней.

В случае истечения срока действия банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору до момента исполнения Поставщиком обязательств в полном объеме, Поставщик обязуется обеспечить выдачу дополнительной гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты истечения срока действия изначально выданной банковской гарантии. Такая дополнительная гарантия должна вступить в силу не позднее дня, следующего за датой истечения срока действия изначально выданной гарантии. Срок действия такой дополнительной гарантии должен быть увеличен на дополнительные 30 (тридцать) календарных дней.

В случае если имело место увеличение суммы Договора, Поставщик обязуется предоставить Покупателю дополнительную банковскую гарантию на размер пропорционально увеличению суммы Договора в соответствии с настоящим пунктом не позднее, чем за 5 (пять) банковских дней до даты, указанной в дополнительном соглашении предполагаемой оплаты Покупателем дополнительной денежной суммы.

В случае если по взаимному соглашению Сторон увеличились сроки исполнения обязательств по Договору, Поставщик должен обеспечить выдачу дополнительной гарантии на согласованный Сторонами дополнительный срок не позднее, чем за 5 (пять) банковских дней до даты истечения срока действия изначально выданной банковской гарантии, согласно подписанного дополнительного соглашения.

В случае получения Покупателем в отношении Объекта заключения, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, подтверждающего вклад Оборудования в степень локализации генерирующего объекта, функционирующего на основе возобновляемых источников энергии, указанная банковская гарантия подлежит возврату не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Покупателем указанного заключения. Сумма отдельной банковской гарантии соразмерно уменьшается на сумму платежей, осуществленных банком-гарантом по этой гарантии.

12.3. В случае истечения срока действия какой-либо из банковских гарантий до момента выполнения Поставщиком обязательств по причине, не зависящей от Поставщика, дополнительная банковская гарантия Поставщиком не предоставляется.

1. **Заводские приемо-сдаточные испытания (ПСИ)**
	1. Покупатель в каждом конкретном случае самостоятельно определяет необходимость участия своих представителей в Заводских приемо-сдаточных испытаниях Оборудования. Заводские приемо-сдаточные испытания Оборудования осуществляются на заводе-изготовителе по программе и методике, согласованными Поставщиком с Покупателем.
	2. Поставщик обязан направить Покупателю программу и методику приемо-сдаточных испытаний Оборудования для согласования не позднее, чем за 35 (тридцать пять) календарных дней до начала приемо-сдаточных испытаний. Покупатель обязан в течение 7 (семи) календарных дней рассмотреть эти документы. В случае возникновения разногласий по программе и методике приемо-сдаточных испытаний составляется и подписывается двусторонний акт о разногласиях. Замечания должны быть устранены Поставщиком в течение 7 (семи) календарных дней, о чем делается отметка в акте.
	3. Поставщик обязан письменно проинформировать Покупателя о готовности Оборудования к проведению приемо-сдаточных испытаний на заводе-изготовителе Оборудования не позже, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до их начала. Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления об испытаниях сообщает данные своих представителей, которые будут принимать участие в испытаниях. Результаты приемо-сдаточных испытаний оформляются протоколами. Делегированные представители Покупателя имеют полномочия подписать протоколы приемо-сдаточных испытаний. В случае отсутствия представителей Покупателя, должным образом уведомленных о проведении приемо-сдаточных испытаний, испытания проводятся в их отсутствие, в этом случае протоколы приемо-сдаточных испытаний будут являться надлежащим образом оформленными без подписей представителей Покупателя.
	4. Расходы по обеспечению участия в приемо-сдаточных испытаниях представителей Покупателя, оплачиваются Покупателем самостоятельно.
2. **Форс-мажорные обстоятельства**
	1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), под которыми понимается чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, не зависящие от воли и действия Сторон. В случае невозможности поставки Оборудования в следствии введения в его отношении ограничительных экономических и политических мер (санкций) со стороны государств и международных организаций, Поставщик вправе с согласия Покупателя произвести частичную замену оборудования (комплектующих) качеством не ниже заменяемого и в срок не позднее установленного в Договоре.
	2. Поставщик и/или Покупатель обязаны немедленно известить друг друга в письменном виде (по факсу или по электронной почте) о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и о прекращении их действия. Подтверждением обстоятельств непреодолимой силы являются официально опубликованные акты и документы, а также справки государственных и муниципальных органов о наступлении вышеперечисленных обстоятельств.
	3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать в течение более 5 (пяти) месяцев, Стороны проведут переговоры о внесении изменений в Договор. Если в результате переговоров Стороны в течение 1 (одного) месяца не придут к соглашению, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке с письменным уведомлением, направленным за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемого расторжения с обязательной сверкой взаимных расчетов Сторон, с возмещением Сторонами стоимости всех понесенных разумных, обоснованных документально расходов.
3. **Порядок рассмотрения споров**
	1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров.
	2. Для разрешения разногласий, возникших из Договора, Стороны устанавливают претензионный порядок их разрешения. Срок рассмотрения претензии устанавливается в 10 (десять) рабочих дней со дня получения претензии Стороной, которой она была направлена. В любом случае после истечения 30 (тридцати) календарных дней с момента отправления претензии, такая претензия считается полученной другой Стороной. При этом должной отправкой претензии по Договору является ее отправка экспресс-почтой заказным письмом с описью вложения с дублированием претензии на адрес электронной почты, указанный в разделе 22 Договора.
	3. В случае недостижения Сторонами согласия по спорным вопросам все споры подлежат разрешению Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. **Срок действия Договора, его расторжение**
	1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения обязательств Сторонами.
	2. Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:
		1. По соглашению Сторон.

В данном случае Сторона, инициирующая расторжение Договора, направляет другой Стороне проект соответствующего двухстороннего соглашения. Дата, с которой Договор считается расторгнутым, определяется двухсторонним соглашением. Ни одна из Сторон не вправе до подписания двухстороннего соглашения о расторжении Договора прекращать выполнение своих обязательств по Договору.

* + 1. Вследствие одностороннего внесудебного отказа Поставщика от исполнения Договора путем направления Поставщиком письменного уведомления Покупателю в связи с существенным нарушением Покупателем взятых на себя обязательств.

Существенными признаются следующие нарушения:

* задержка оплаты любого из платежей в соответствии с пунктами 3.2. – 3.4. более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней по вине Покупателя;
* немотивированный односторонний отказ от приемки Оборудования по причинам, не зависящим от Поставщика;
* приостановление действия Договора на срок более 60 (шестидесяти) календарных дней по вине Покупателя.

В данном случае Договор считается расторгнутым с даты получения Покупателем уведомления о таком расторжении, при этом Покупатель возмещает Поставщику полную сумму разумных документально подтвержденных прямых убытков (реальный ущерб). Вместе с требованием Поставщик обязан предоставить Покупателю расчет прямых убытков с приложением всех подтверждающих документов.

* + 1. Вследствие одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора путем направления Покупателем письменного уведомления Поставщику в связи с существенным нарушением Поставщиком взятых на себя обязательств.

Существенными признаются следующие нарушения:

* просрочка поставки, допоставки Оборудования, любой части (партии) Оборудования более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;
* просрочка передачи Документации, а также дополнительных документов, запрошенных в соответствии с пунктами 6.1. и 6.4. Договора, более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;
* невыполнение требований по локализации Оборудования, предусмотренных в разделе 5 и п. 6.1. Договора;
* просрочка передачи Покупателю любой из банковских гарантий, предусмотренных в разделе 12, в том числе п. 12.1., 12.2., 12.3. Договора, более чем на 20 (двадцать) календарных дней или просрочка более чем на 20 (двадцать) календарных дней обязательства по поддержанию ее в силе в соответствии с условиями Договора;
* просрочка устранения любых недостатков более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;
* несоблюдение срока возврата денежных средств за Оборудование или любой части (партии) Оборудования, в случае если Покупатель отказался от него по установленным в законе или договоре причинам;
* Поставщик отказывается передать Покупателю проданное Оборудование;
* Поставщик в разумный срок либо срок, установленный Покупателем, не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании Оборудования;
* у Поставщика отсутствует лицензия или членство в саморегулируемой организации, необходимые для исполнения обязательства по Договору, либо указанные лицензии прекратили свое действие, либо Поставщик исключен из членов саморегулируемой организации;
* Поставщик предоставил недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или прекращения Договора, на которые полагался Покупатель, в том числе указанные в разделе 20 Договора;
* Поставщик однократно нарушил обязательства, указанные в разделе 20 Договора.

В данном случае Договор считается прекратившим действие с даты получения Поставщиком уведомления об отказе, при этом Поставщик обязан возвратить Покупателю все выплаты по Договору, возместить Покупателю полную сумму разумных документально подтвержденных прямых убытков, понесенных Покупателем в результате прекращения Договора, а также оплатить все неустойки в соответствии с условиями Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления об отказе. Вместе с требованием Покупатель обязан предоставить Поставщику расчет прямых убытков с приложением всех подтверждающих документов.

* + 1. Вследствие одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора путем направления Покупателем письменного уведомления Поставщику в связи с неподтверждением Министерством промышленности и торговли Российской Федерации требований по локализации Оборудования, установленных условиями раздела 5 и п. 6.1. Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком уведомления о таком отказе. В данном случае Стороны обязуются осуществить в срок, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты уведомления, полный двусторонний возврат полученного по Договору: Покупатель возвращает Поставщику принятое Оборудование, Поставщик возвращает Покупателю все выплаты по Договору при этом уточненные сроки и способы возврата Оборудования и выплат по Договору будут уточнены в уведомлении об отказе от Договора. Дополнительно Поставщик обязуется компенсировать Покупателю полную сумму разумных документально подтвержденных прямых убытков, понесенных Покупателем по Договору, а также неустойки по Договору.
	1. При досрочном расторжении Договора Поставщик обязан осуществить возврат суммы перечисленного аванса за вычетом причитающихся Поставщику сумм по Договору, согласованных с Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения Договора.
	2. Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, в том числе существенное изменение обязательных технических правил, является основанием для изменения Договора по соглашению Сторон, либо его изменения или расторжения по решению суда в следующем порядке:
		1. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы Стороны могли это разумно предвидеть, Договор был бы заключен на значительно отличающихся условиях, при этом в момент заключения Договора Стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;
		2. Стороны в течение не более 2 (двух) месяцев проводят переговоры об изменении условий Договора в целях его приведения в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами. Если Стороны не достигли соглашения о приведении Договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами, Договор может быть расторгнут или изменен судом по иску заинтересованной Стороны. В этом случае измененные условия Договора либо последствия его расторжения определяются судом исходя из необходимости справедливого распределения между Сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением Договора.
1. **Приостановление действия Договора**
	1. Покупатель в любое время после подписания Договора, но не позднее даты уведомления Покупателя о готовности Оборудования к отгрузке (поставке), может запросить Поставщика о приостановлении действия Договора на период не более 60 (шестидесяти) календарных дней. После получения письменной просьбы о приостановлении, Поставщик сделает все от него зависящее, чтобы остановить производство Оборудования. Поставщик подтвердит Покупателю возможность приостановления поставки Оборудования в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения просьбы о приостановлении. В таком случае к Сторонам не применяются установленные Договором санкции за нарушение сроков поставки Оборудования и/или нарушение сроков оплаты стоимости Оборудования.
	2. Покупатель в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком письменного требования Покупателя о приостановлении действия Договора согласно п. 17.1 Договора возмещает Поставщику все документально подтвержденные издержки и расходы, понесенные в связи с приостановлением Договора в соответствии с п. 17.1. Договора, после получения соответствующих счетов на оплату и подтверждающих документов. Указанные издержки и расходы включают в себя, следующие затраты:
* хранение Оборудования свыше 30 (тридцати) календарных дней. Отсчет срока начинается с даты получения Поставщиком указанного в п. 17.1. Договора уведомления;
* расходы по финансовым операциям, таким как продление действия банковских гарантий и страховых полисов, если это имеет место;
* штрафы, пени и иные расходы, оплаченные Поставщиком по требованию контрагентов Поставщика в связи с таким приостановлением.
	1. Поставщик вправе с письменным уведомлением Покупателя приостановить выполнение своих обязательств по Договору без применения к нему каких-либо санкций в случае, если Покупатель не согласовал Исходную документацию в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ее получения от Поставщика. Поставщик обязан возобновить исполнение обязательств по Договору не позднее чем на следующий день после получения Исходной документации от Покупателя.
1. **Конфиденциальность и права интеллектуальной собственности**
	1. Покупатель обязуется не нарушать права Поставщика на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, воплощенные в Оборудовании.
	2. Стороны отвечают за обеспечение конфиденциальности полученной друг от друга по Договору документации и информации, касающейся конструкции и свойств Оборудования. Стороны примут все необходимые меры для предотвращения разглашения таких сведений и обеспечат соблюдение конфиденциальности лицами, которым Стороны дали возможность ознакомиться с этими данными в целях исполнения обязательств по Договору. Стороны договорились не рассматривать в качестве конфиденциальной информацию, раскрываемую Сторонами своим работникам, а также третьим лицам (субподрядчикам) в том случае, если раскрываемая указанным третьим лицам информация не содержит сведений о стоимости Оборудования, сумме Договора и суммах платежей по Договору.
	3. Опубликование сведений о стоимости Оборудования, сумме Договора и суммах платежей по Договору или раскрытие их третьим лицам возможно только по письменному соглашению Сторон, за исключением случаев, когда раскрытие таких сведений представителям официальных компетентных органов является обязательным в силу закона.
	4. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе в течение 3 (трех) лет после прекращения действия Договора.
	5. В случае если поставляемое Оборудование содержит в качестве своей составной части программное обеспечение, необходимое для его обычного использования и неотделимое от него без утраты Оборудованием своих функций, Покупателю предоставляется право использовать программное обеспечение в соответствии с его функциональным назначением только на соответствующем Оборудовании, указанном в технической документации Поставщика. Покупателю также предоставляется право использовать техническую документацию Поставщика исключительно для целей эксплуатации Оборудования и программного обеспечения. Данные права являются неисключительными и предоставляется на срок, равный сроку службы (сроку эксплуатации) Оборудования, указанному в технической документации Поставщика. Каждая копия программного обеспечения может использоваться только на одном устройстве (аппаратном обеспечении).
	6. Покупатель не вправе воспроизводить, распространять программное обеспечение и техническую документацию Поставщика.
	7. Покупатель, за исключением прямо указанного выше, не приобретает каких-либо исключительных прав на программное обеспечение, техническую документацию и иные результаты интеллектуальной деятельности Поставщика, и вправе использовать их только в целях эксплуатации Оборудования при условии соблюдения положений законодательства, регулирующих вопросы использования результатов интеллектуальной деятельности, и соответствующих положений Договора.
2. **Договор на сервисное обслуживание**
	1. Стороны обязуются в срок не позднее 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты получения Поставщиком от Покупателя уведомления о вводе Объекта в эксплуатацию подписать Договор на сервисное обслуживание Оборудования на условиях в соответствии с Приложением № 5 к Договору.
	2. Стороны согласовали все существенные условия Договора на сервисное обслуживание в Приложении № 5.
	3. Стороны согласовали следующий порядок подписания Договора на сервисное обслуживание.
		1. Покупатель направляет Поставщику письменное уведомление о вводе Объекта в эксплуатацию с предложением заключить Договор на сервисное обслуживание. Покупатель прикладывает к уведомлению подписанный уполномоченным со своей стороны лицом Договор на сервисное обслуживание в 2 (двух) оригиналах.
		2. В случае если у Поставщика имеются мотивированные замечания по несущественным условиям Договора на сервисное обслуживание, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней направить Покупателю протокол замечаний к Договору на сервисное обслуживание. Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть протокол замечаний Поставщика и либо принять его, либо отклонить.
		3. В случае если Покупатель отклонит протокол замечаний Поставщика, Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Покупателя уведомления об отклонении протокола замечаний, указанного в п. 19.3.2. Договора провести переговоры с целью, согласования условий, не являющихся существенными. Несущественными являются условия, которые не входят в Приложение № 5.
	4. Стороны установили, что обязательства, указанные в данном разделе, являются существенными условиями Договора.
3. **Заявления и заверения Поставщика**
	1. Каждая Сторона заверяет и подтверждает другой Стороне, что:
* является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и законно действующим в соответствии с законодательством РФ;
* все согласия, необходимые для заключения Договора, были получены и вступили в действие, или, если они не были получены, то будут получены и/или вступят в действие в установленном порядке до заключения Договора в соответствии с действующим законодательством РФ;
* вся фактическая информация, представленная Сторонами друг другу, является достоверной и правильной во всех существенных аспектах на дату ее предоставления. На дату заключения Договора не было утаено какой-либо информации, что могло бы в результате сделать предоставленную информацию неверной или вводящей в заблуждение одну из Сторон в каких- либо существенных аспектах;
* лица, подписывающие (заключающие) Договор от имени и по поручению Сторон на день подписания (заключения) имеют все необходимые для такого подписания полномочия;
* в отношении Сторон не возбуждалось судебное, арбитражное или административное производство в каком-либо суде, арбитраже или органе, которое могло бы привести к невозможности Сторон надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору;
* Сторонами исполнялись и соблюдались, равно как и в настоящее время исполняются и соблюдаются во всех существенных аспектах требования законодательства, неисполнение или несоблюдение которых могло бы привести Стороны к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору;
* Стороны имеют действительный и законный правовой титул или законное право пользования и эксплуатации в отношении активов, необходимых для осуществления их деятельности;
* заключение и исполнение Сторонами Договора не противоречит их учредительным документам;
* Стороны заверяют и гарантируют друг другу, что на дату заключения Договора у Сторон отсутствует информация о том, что между их участниками или их участниками и третьими лицами заключено корпоративное или иное аналогичное соглашение, ограничивающее их права как контрагента Стороны, или каким-либо образом влияющее на возможность заключения или исполнения обязательств по Договору.
	1. Поставщик признает, что Покупатель заключает Договор, полностью полагаясь на заявления и заверения Поставщика, изложенные в настоящем разделе Договора, и ответственность за несоответствие действительности каких бы то ни было положений настоящего раздела Договора (в том числе влекущее за собой признание Договора полностью либо частично недействительным) целиком несет на себе Поставщик.
	2. По требованию Покупателя предоставить сметы к Договору.
1. **Прочие условия**
	1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
	2. Вся документация и программное обеспечение, названные в Договоре и передаваемые Поставщиком Покупателю в рамках исполнения обязательств Поставщика по Договору, предоставляются последним исключительно на русском языке. Документация и программное обеспечение, имеющие язык оформления, отличный от русского, считаются не представленными Поставщиком.
	3. Изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
	4. Права и обязанности Поставщика по Договору не могут быть переуступлены какому-либо юридическому или физическому лицу без письменного на то согласия Покупателя. Поставщик не имеет право без получения на то согласия Покупателя передать в залог имущественные права (в том числе возникающие в будущем) по Договору.
	5. Договор составлен в двух оригинальных экземплярах на русском языке по одному экземпляру для каждой из Сторон.
	6. В случае если Договор будет признан судом недействительным / не заключенным в части, это не влечет его недействительность / незаключенность в целом.
	7. Договор содержит следующие Приложения:

Приложение № 1 – Заказ-спецификация на поставку Оборудования;

Приложение № 1.1 – График поставки Оборудования;

Приложение № 2 – Спецификация услуг по шеф-монтажу и шеф-наладке Оборудования;

Приложение № 3 – Список передаваемой технической документации на поставляемое Оборудование;

Приложение № 3.1 – Список передаваемой документации по локализации Оборудования;

Приложение № 4 – Технические требования;

Приложение № 5 – Договор на сервисное обслуживание оборудования (проект).

1. **Адреса и реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупатель** | **Поставщик** |
| **Общество с ограниченной ответственностью «Авелар Солар Технолоджи»****(ООО «Авелар Солар Технолоджи»)**Место нахождения: 117342, г. Москва,ул. Профсоюзная, дом 65, корпус 1, помещение XLVI, комната 5Адрес для направления почтовых сообщений: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65, корпус 1, помещение XLVI, комната 5Адрес электронной почтыinfo@avelar-solar.comТелефон: +7 495 933-06-03**ИНН/ КПП:** 7701921436/772801001**ОГРН:** 1117746438996**Банк:** Банк ГПБ (АО)**р/с №:** 40702810696000008938**БИК:** 044525823**к/с:** 30101810200000000823 | **\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»****( \_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»)**Место нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Адрес для направления почтовых сообщений:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**ИНН/ КПП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**ОГРН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Банк: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****р/с №: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****БИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_****кор.счет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупатель** | **Поставщик** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |
| М.П. | М.П. |