## Объемы согласно Акта расхода
Приложение № 1
к договору подряда
Сводный график стоимости и сроков выполнения Работ
строительства «Солнечная электростанция Капшагай мощностью 3 МВт
[38 empty] | Окончательный платеж | Итого
№ | Наименование работ и затрат | Поставка | Физические объемы |  | Стоимость выполнения работ |  | С НДС | Остаток |  | Акт №1 |  |  | Акт №2 |  |  | Акт №3 |  |  | Акт №4 |  |  | Акт №5 |  |  | Акт №6 |  |  | Акт №7 |  |  | Акт № Финальный |  |  | График выполнения работ (в относительных* месяцах)
|  |  | ед.изм. | кол-во | Цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |  | кол-во | Сумма | кол-во | Цена за ед. | Стоимость | кол-во | Цена за ед. | Стоимость | кол-во | Цена за ед. | Стоимость | кол-во | Цена за ед. | Стоимость | кол-во | Цена за ед. | Стоимость | кол-во | Цена за ед. | Стоимость | кол-во | Цена за ед. | Стоимость | кол-во | Цена за ед. | Стоимость | 1 | 2 | 3 | 4 | 10%
#DIV/0!
1 | Устройство строительного городка согласно ПОС |  | комплект | 1 |  |  | 0 | -9 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Верно
2 | Устройство склада временного хранения (СВХ) на стройплощадке в т.ч. охрана |  | м.кв. | 500 |  |  | 0 | -500 | 0 | 900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Верно
3 | Устройство временного видеонаблюдения на складе СВХ с возможностью записи и передачи видео сигнала из 6 камер и регистратора |  | комплект | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Верно
4 | Вынос строительной сетки в натуру (строительный участок, оси дорог и ограждения, свайное поля столов, фундаменты модульных зданий), геодезическое сопровождение на время строительства |  | комплект | 1 |  |  | 0 | -2.7756e-17 | 0 | 30% | 0 | 0 | 30% | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -2.776e-15% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Верно
5 | Вертикальная планировка территории СЭС (вырубка деревьев и поросли, покос травы, сухостоя, расчистка снега), вспашка полосы земли - 10м. вокруг строительства СЭС с проливом вспашеной полосы гербицидом. |  | га | 8 |  |  | 0 | -18 | 0 | 26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Верно
6.1 | Установка трекеров SCHLETTER (в том числе забивка свай, монтаж и поставка) | ДА | шт | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | -7160 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Верно
7 | Монтаж фотоэлектрических модулей (ФЭМ) - 375 Вт GCL | Предоставляется для монтажа | шт | 8134 |  |  | 0 | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 15956 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Верно
8 | Монтаж, устройство фундаментов под модульные здания: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Верно
8.2 | Монтаж РУ-10 кВ + Фундамент под , включая устройство монолитных площадок и отмосток + расключение, в том числе поставка | ДА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Верно
8.4 | Монтаж АБК + Фундамент под здание, в том числе поставка | ДА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Верно
9 | Монтаж электротехнического оборудования | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Верно
| РУ-10кВ, монтаж площадок обслуживания, лестниц, перил, ограждения цоколя. | ДА | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Инвертор Huawei SUN2000 185 кВт + Smart logger расключение + поставка | ДА | шт | 16 |  |  | 0 | -38 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Верно
| КТП расключение + поставка | ДА | шт | 1
10 | Монтаж штекерного разъема (МС-коннектора) расключение + поставка | ДА | к-т | 1000 |  |  | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1818 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Верно
11 | Монтаж здания АБК, в т.ч. поставка. | ДА | шт | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Верно
12 | Монтаж периметрального ограждения, согласно РД | ДА | км | 1.5 |  |  | 0 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Верно
13 | Монтаж контура заземления (уравнивания потенциалов), включая разработку траншей, молниеотводов в т.ч. Поставка материалов согласно РД. | ДА | кт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Верно
14 | Подготовка траншей главных кабельных магистралей. На этатпе РД |  | комплекс | 1 |  |  | 0 | -7.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Верно
15 | Монтаж кабельной продукции, согласно РП. | ДА | комплекс | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Верно
АСДУ (SCADA+связь)
15.1 | Кабель ÖLFLEX® SOLAR XLS-R 1х6 | ДА | км | 15 |  |  | 0 | -51 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.459 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Верно
15.13 | Реконстьрукция существующей ПС Робот (установка 2 ячеек КМ-7М) смотри ТОМ РП 1918КПШ-ПС143-ЭП + ВЛ 10 кВ согласно РП | ДА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Верно
15.14 | Поставка кабельных муфт, хомутов, гофры, наконечников, сцепной арматуры и т.д. для расключения согласно РД. |  | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30% | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Верно
16 | Наружные сети и канализация, монтаж септика в т.ч. Поставка согласно РД |  | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Верно
17 | Подъездная автодорога, насыпи, водопропускные трубы, проезды на территории СЭС, благоустройство, поставка материалов. На этапе РД |  | комплекс | 1 |  |  | 0 | -999 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3985 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Верно
18 | Пуско-наладочные работы СЭС (включая высоковольтные испытания) |  | комплекс | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Верно
19 | Комплексные организационно-технические мероприятия по строительству и вводу Объекта в эксплуатацию |  | комплекс | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Верно
20 | Прокладка кабельной линии от КРУ-10 кВ до ПС (раскопка траншеи, установка кабельных муфт). Длина КЛ 4 км, две нитки по 3 фазы. |  | комплекс | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Итого: | [5 empty] | 0 | 0 | ИТОГО | #REF! |  | ИТОГО | 0 |  | ИТОГО | 0 |  | ИТОГО | 0 |  | ИТОГО | 0 |  | ИТОГО | 0 |  | ИТОГО | 0 |  | ИТОГО | #REF! |  | ИТОГО | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Верно
| *относительный месяц - период времени, составляющий 30 календарных дней | [6 empty] | На финальный платеж | #REF! |  | На финальный платеж | #REF! |  | На финальный платеж | #REF! |  | На финальный платеж | #REF! |  | На финальный платеж | #REF! |  | На финальный платеж | #REF! |  | На финальный платеж | #REF! |  | На финальный платеж | #REF! |  | На финальный платеж | #REF!
[8 empty] | Итого к Оплате | #REF! |  | Итого к Оплате | #REF! |  | Итого к Оплате | #REF! |  | Итого к Оплате | #REF! |  | Итого к Оплате | #REF! |  | Итого к Оплате | #REF! |  | Итого к Оплате | #REF! |  | Итого к Оплате | #REF! |  | Итого к Оплате | #REF!
| ЗАКАЗЧИК | [32 empty] | ПОДРЯДЧИК
[12 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
2897338.27
5205098.46
7581342.1
3141081.32